## Planta central
HOJA DE RUTA DE PLANTA CENTRAL SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2016
Descripción | Actividades | Responsable | DICIEMBRE | [12 empty] | ENERO | [19 empty] | FEBRERO | [20 empty] | MARZO | [22 empty] | ABRIL | [19 empty] | MAYO | [22 empty] | JUNIO
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
FASE 0: Organización Interna Institucional | Investigación y revisión de la normativa vigente para la rendición de cuentas a la función electoral | Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación | bar: DICIEMBRE 16 to DICIEMBRE 18
FASE 0: Organización Interna Institucional | Preparación de estructura Informe Asamblea | Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación | bar: DICIEMBRE 21 to DICIEMBRE 22
FASE 0: Organización Interna Institucional | Levantamiento de información Informe Asamblea | Direcciones Nacionales, Delegaciones Provinciales, IDD | bar: DICIEMBRE 23 to ENERO 5
FASE 0: Organización Interna Institucional | Procesamiento y redación Informe Asamblea | Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación | bar: ENERO 4 to ENERO 15
FASE 0: Organización Interna Institucional | Validación, corrección de observaciones y autorización de Informe Asamblea | Presidencia, Consejerías
FASE 0: Organización Interna Institucional | Elaboración del plan del proceso metodológico de rendición de cuentas 2016 | Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación | bar: ENERO 7 to ENERO 15
FASE 0: Organización Interna Institucional | Presentación del informe de rendición de cuentas 2016 | Presidencia | bar: ENERO 18
ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL |  | CNE MATRIZ Y DELEGACIONES | bar: ENERO 18 to FEBRERO 24
FASE 0: Organización Interna Institucional | Conformación de equipo de trabajo para el proceso de rendición de cuentas | Presidencia | bar: MARZO 9
FASE 0: Organización Interna Institucional | Envío del cronograma de actividades del proceso metodológico de rendición de cuentas 2015 a las Delegaciones Provinciales | Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación | bar: MARZO 2
FASE 0: Organización Interna Institucional | Formalizar el equipo conformado a través de memorando | Presidencia | bar: MARZO 9
FASE 0: Organización Interna Institucional | Designar la persona responsable del proceso y registro del formulario de rendición de cuentas | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 9
FASE 0: Organización Interna Institucional | Socializar la guía y herramientas de rendición de cuentas a través de reuniones de trabajo | Dirección Nacional Seguimiento y Evaluación
FASE 0: Organización Interna Institucional | Registro de Planta Central en el sistema informático de CPCCS de rendición de cuentas | Dirección Nacional Seguimiento y Evaluación | bar: MARZO 16
FASE 0: Organización Interna Institucional | Solicitar usuario y clave del sistema | Dirección Nacional Seguimiento y Evaluación | bar: MARZO 16
FASE 0: Organización Interna Institucional | Preparación de insumos (agenda, metodología, material y espacio en página web institucional para informe de rendición de cuentas y recepción de aportes ciudadanos) | Dirección Nacional Seguimiento y Evaluación-Dirección Nacional de Comunicación Electoral- ABC Democracia, Dirección de Capacitación Electoral | bar: ENERO 27 to ENERO 29
FASE 0: Organización Interna Institucional | Creación de sección en página web institucional para rendición de cuentas de 2016 | Dirección Nacional de Comunicación Electoral | bar: MARZO 9
FASE 0: Organización Interna Institucional | Diseño de la propuesta de línea gráfica del proceso de rendición de cuentas 2016. | Dirección Nacional de Comunicación Electoral | bar: MARZO 13
FASE 1: Elaboración del informe de rendición de cuentas | Envío de agenda, metodología y material para la socialización del informe de rendición de cuentas para Delegaciones Provinciales | Dirección Nacional Seguimiento y Evaluación | bar: MARZO 9
FASE 1: Elaboración del informe de rendición de cuentas | Recepción del fecha de socialización e informe de rendición de cuentas de Delegaciones provinciales para su publicación en la página web institucional | Delegaciones Provinciales | bar: MARZO 20 to MARZO 21
ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL |  | CNE MATRIZ Y DELEGACIONES | bar: MARZO 22 to ABRIL 7
FASE 1: Elaboración del informe de rendición de cuentas | Socialización de fechas provinciales con Presidencia y Consejerías | Dirección Nacional Seguimiento y Evaluación | bar: ABRIL 10 to ABRIL 14
FASE 1: Elaboración del informe de rendición de cuentas | Análisis de la información institucional Informe Anual de Labores para incorporar metodología rendición de cuentas | Dirección Nacional Seguimiento y Evaluación | bar: ABRIL 10 to ABRIL 14
FASE 1: Elaboración del informe de rendición de cuentas | Consolidación de resultados cuantitativos de la evaluación | Dirección Nacional Seguimiento y Evaluación
FASE 1: Elaboración del informe de rendición de cuentas | Validación de los resultados de la gestión anual | Dirección Nacional Seguimiento y Evaluación
FASE 1: Elaboración del informe de rendición de cuentas | Socialización Delegaciones Provinciales | Delegaciones Provinciales | bar: ABRIL 21 to ABRIL 28; JUNIO 1 to JUNIO 7
FASE 1: Elaboración del informe de rendición de cuentas | Redacción del informe de rendición de cuentas | Dirección Nacional Seguimiento y Evaluación | bar: ABRIL 17 to ABRIL 21
FASE 1: Elaboración del informe de rendición de cuentas | Socialización y aprobación interna del informe de rendición de cuentas | Dirección Nacional Seguimiento y Evaluación | bar: ABRIL 24
FASE 1: Elaboración del informe de rendición de cuentas | Enviar el informe de rendición de cuentas para publicarlo en la página web institucional | Dirección Nacional de Comunicación Electoral | bar: ABRIL 25
FASE 2: Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Recepción de aportes ciudadanos recopilados de la socialización del informe de rendición de cuentas en Delegaciones Provinciales | Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación | bar: ABRIL 3
FASE 2: Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Check list de verificación de socialización en Delegaciones Provinciales | Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación | bar: ABRIL 10 to ABRIL 11
FASE 1: Elaboración del informe de rendición de cuentas | Aprobación del informe de rendición de cuentas | Presidencia | bar: ABRIL 13
FASE 2: Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Difusión del informe de rendición de cuentas | Dirección Nacional de Comunicación Electoral | bar: ABRIL 14 to ABRIL 28
FASE 2: Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Realizar convocatoria pública a la socialización del informe de rendición de cuentas. | Dirección Nacional de Comunicación Electoral | bar: ABRIL 14 to ABRIL 28
FASE 2: Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Coordinar condiciones logisticas que brinden la facilidad para la socialización | Dirección Nacional de Comunicación Electoral | bar: ABRIL 14 to ABRIL 26
FASE 2: Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Preparación de agenda, metodología y material para la socialización del informe de rendición de cuentas | Equipo de rendición de cuentas | bar: ABRIL 14 to ABRIL 26
FASE 2: Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Aprobación de agenda, metodología y material para la socialización del informe de rendición de cuentas | Presidencia | bar: ABRIL 14 to ABRIL 26
FASE 2: Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Reunión de trabajo con facilitadores nacionales para lineamientos de la socialización | Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación
FASE 2: Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Presentar la propuesta de la socialización del informe de rendición de cuentas para aprobación de Presidencia | Dirección Nacional de Comunicación Electoral
FASE 2: Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Aprobación de la propuesta de la socialización del informe de rendición de cuentas | Presidencia
FASE 2: Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Impresión del material para el informe de rendición de cuentas (tríptico) | Dirección Nacional de Comunicación Electoral
FASE 2: Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Presentar a la ciudadanía el informe de rendición de cuentas de Planta Central | Equipo de rendición de cuentas | bar: ABRIL 28
FASE 2: Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Incorporar la sistematización de los aportes ciudadanos en el informe final de rendición de cuentas para el CPCCS. | Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación-Delegaciones Provinciales | bar: MAYO 31 to JUNIO 2
FASE 2: Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Publicar el informe final de rendición de cuentas en la página web institucional | Dirección Nacional de Comunicación Electoral | bar: JUNIO 2
FASE 3: Entrega del informe de rendición de cuentas al CPCCS | Ingresar los datos del formulario de informe de rendición de cuentas, que el sistema le solicita. | Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación | bar: JUNIO 5 to JUNIO 9
FASE 3: Entrega del informe de rendición de cuentas al CPCCS | Generar el reporte de ingreso de información de rendición de cuentas. | Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación | bar: JUNIO 9
FASE 3: Entrega del informe de rendición de cuentas al CPCCS | Agregar Check list de verificación del informe del rendición de cuentas de las Delegaciones Provinciales al sistema del CPCCS. | Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación | bar: JUNIO 9
FASE 3: Entrega del informe de rendición de cuentas al CPCCS | Enviar al CPCCS el oficio con el informe Final adjunto del proceso de rendición de cuentas. | Presidencia | bar: JUNIO 12

## Delegaciones
HOJA DE RUTA PARA LAS DELEGACIONES PROVINCIALES SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2016
Descripción | Actividades | Responsable | MARZO | [22 empty] | ABRIL | [19 empty] | MAYO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31
FASE 0: Organización Interna Institucional | Recepción de guía metodológica, hoja de ruta y actividades del proceso metodológico de rendición de cuentas 2016 a las Delegaciones | Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación | bar: MARZO 2
FASE 0: Organización Interna Institucional | Conformación de equipo de trabajo para el proceso de rendición de cuentas | Director Delegación Provincial | bar: MARZO 2
FASE 0: Organización Interna Institucional | Designar la persona responsable del proceso y registro del formulario de rendición de cuentas | Director Delegación Provincial | bar: MARZO 2
FASE 0: Organización Interna Institucional | Solicitar usuario y clave del sistema al CPCCS | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 10 to MARZO 17
FASE 0: Organización Interna Institucional | Prepara el proceso de acuerdo al cronograma nacional de rendición de cuentas con los responsables involucrados | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 2 to MARZO 7
FASE 1: Elaboración del informe de rendición de cuentas | Levantamiento de la información institucional sobre el plan operativo anual y evaluación en su Delegación Provincial | Equipo de rendición de cuentas, Delegaciones, Dirección de Seguimiento | bar: MARZO 8 to MARZO 13
FASE 1: Elaboración del informe de rendición de cuentas | Consolidación de resultados cuantitativos de la evaluación | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 14 to MARZO 15
FASE 1: Elaboración del informe de rendición de cuentas | Validación de los resultados de la gestión anual | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 15 to MARZO 16
FASE 1: Elaboración del informe de rendición de cuentas | Envío de formato de informe narrativo de rendición de cuentas 2016 con la línea gráfica institucional | Dirección Nacional Seguimiento y Evaluación | bar: MARZO 7
FASE 1: Elaboración del informe de rendición de cuentas | Llenar el formulario en excel del informe técnico de rendición de cuentas establecido por el CPCCS | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 8 to MARZO 17
FASE 1: Elaboración del informe de rendición de cuentas | Redacción del informe narrativo de rendición de cuentas 2016 enviado por la Dirección Nacional de Seguimiento. | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 8 to MARZO 20
FASE 1: Elaboración del informe de rendición de cuentas | Socialización y aprobación interna del informe narrativo de rendición de cuentas 2016 | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 21
FASE 1: Elaboración del informe de rendición de cuentas | Aprobación del informe narrativo de rendición de cuentas 2016 | Director Delegación Provincial | bar: MARZO 21
FASE 1: Elaboración del informe de rendición de cuentas | Enviar la fecha de socialización e informe de rendición de cuentas a Planta Central para su publicación en la página web institucional | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 20 to MARZO 21
FASE 2: Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Difusión del informe narrativo de rendición de cuentas 2016 | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 22 to MARZO 30
FASE 2: Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Recepción de aportes y observaciones de ciudadanos respecto del informe de rendición de cuenta vía web. | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 22 to MARZO 30
FASE 2: Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Realizar convocatoria pública a la socialización del informe narrativo de rendición de cuentas 2016 | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 29 to MARZO 31
FASE 2: Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Coordinar condiciones logisticas que brinden la facilidad para la socialización | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 22 to MARZO 31
FASE 2: Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Reunión de trabajo con facilitadores para lineamientos de la socialización | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 22
FASE 2: Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Aprobación de la propuesta de la socialización del informe narrativo de rendición de cuentas 2016 | Director Delegación Provincial | bar: MARZO 23
FASE 2: Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Impresión del material para el informe narrativo de rendición de cuentas 2016 | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 23 to MARZO 31
FASE 2: Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Presentar a la ciudadanía el informe narrativo de rendición de cuentas 2016 de la Delegación | Delegación Provincial | bar: ABRIL 21 to ABRIL 28
FASE 2: Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Sistematizar y enviar a la Dirección Nacional de Seguimiento los aportes ciudadanos recopilados de la socialización | Equipo de rendición de cuentas | bar: ABRIL 26 to MAYO 3
FASE 3: Entrega del informe de rendición de cuentas al CPCCS | Ingresar al sistema del CPCCS de acuerdo al informe técnico de Informe de rendición de cuentas | Equipo de rendición de cuentas | bar: MAYO 4 to MAYO 5
FASE 3: Entrega del informe de rendición de cuentas al CPCCS | Generar el reporte de ingreso de información de rendición de cuentas. | Equipo de rendición de cuentas | bar: MAYO 8 to MAYO 9
FASE 3: Entrega del informe de rendición de cuentas al CPCCS | Enviar el Check list de verificación del proceso de rendición de cuentas de las Delegaciones Provinciales Planta Central | Delegaciones | bar: MAYO 10 to MAYO 11
FASE 3: Entrega del informe de rendición de cuentas al CPCCS | Enviar oficio con informe final de rendición de cuentas a la Oficina del CPCCS provincial, y remitir la copia de entregado a Planta Central | Delegaciones | bar: MAYO 12 to MAYO 15

## IDD (hidden)
|  | ENERO |  | FEBRERO | [5 empty] | MARZO | [21 empty] | ABRIL
Fases | Actividades | Responsable | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Organización Interna Institucional | Autorización Plan Emergente Rendición de Cuentas 2014 | Presidencia | bar: 30
Organización Interna Institucional | Conformación de equipo de trabajo para acompañamiento en eventos de rendición | Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 3
Organización Interna Institucional | Formalizar el equipo conformado a través de memorando | Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación | bar: FEBRERO 3
Organización Interna Institucional | Designar la persona responsable de subir la información al sistema de rendición de cuentas | Presidencia | bar: FEBRERO 3
Organización Interna Institucional | Coordinación de agenda para evento de Rendición de cuentas | Autoridades, Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación | bar: MARZO 2 to MARZO 3
Organización Interna Institucional | Envio de agenda de acompañamiento de autoridades aprobada a la DN Comunicación | Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación | bar: MARZO 3
Organización Interna Institucional | Preparación de logística para el evento | Comunicación | bar: MARZO 3 to MARZO 11
Organización Interna Institucional | Crear en la página web institucional un espacio específico para la rendición de cuentas | Comunicación | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 2
Organización Interna Institucional | Registro de Planta Central en el sistema de rendición de cuentas | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 3
Organización Interna Institucional | Solicitar usuario y clave del sistema | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 3
Organización Interna Institucional | Socializar la guía y herramientas de rendición de cuentas a través de reuniones de trabajo | Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación | bar: MARZO 2 to MARZO 3
Elaboración del informe de rendición de cuentas | Llenar el formulario de rendición de cuentas con la asistencia técnica de la DNSE | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 4 to MARZO 5
Elaboración del informe de rendición de cuentas | Elaborar el informe de rendición de cuentas según el formato determinado por la DNSE | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 4 to MARZO 5
Elaboración del informe de rendición de cuentas | Enviar el formulario e informe a la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación para su revisión | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 5
Elaboración del informe de rendición de cuentas | Revisión de los formularios e informes de Rendición de cuentas | Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación | bar: MARZO 5 to MARZO 9
Elaboración del informe de rendición de cuentas | Entrega de informe de rendición de cuentas a las autoridades para su aprobación | Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación | bar: MARZO 9
Elaboración del informe de rendición de cuentas | Aprobación de informes de rendición de cuentas por parte de autoridades | Presidencia | bar: MARZO 9 to MARZO 11
Elaboración del informe de rendición de cuentas | Enviar el informe de rendición de cuentas para publicarlo en la página web institucional | Comunicación | bar: MARZO 11
Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Receptar los requerimientos ciudadanos respecto del informe de rendición de cuentas | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 12 to MARZO 18
Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Realizar convocatoria pública | Comunicación | bar: MARZO 16 to MARZO 19
Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Presentar la propuesta final del evento para aprobación de Presidencia | Comunicación | bar: MARZO 12
Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Aprobación de propuesta presentada para evento de Rendición de cuentas | Presidencia | bar: MARZO 13 to MARZO 16
Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Preparación de material para evento de rendición de cuentas | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 16 to MARZO 18
Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Reunión de trabajo con facilitadores nacionales para lineamientos del evento | Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación | bar: MARZO 16 to MARZO 18
Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Aprobación de material para informe de rendición de cuentas | Presidencia | bar: MARZO 19 to MARZO 20
Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Presentar a la ciudadanía el informe de rendición de cuentas de Planta Central | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 23
Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Incorporar la sistematización de los aportes ciudadanos en el informe de rendición de cuentas. | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 23 to MARZO 24
Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Enviar los aportes ciudadanos para publicarlos en la página web institucional | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 24
Entrega del informe de rendición de cuentas | Bajar de la página web del CPCCS el manual del usuario del sistema de rendición de cuentas | Equipo de rendición de cuentas | bar: MARZO 25
Entrega del informe de rendición de cuentas | Socializar el manual de cierre del proceso de rendición de cuentas | Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación | bar: MARZO 26 to ABRIL 1
Entrega del informe de rendición de cuentas | Ingresar los datos del formulario del informe de Rendición de Cuentas, siguiendo los pasos que le indica el manual del usuario | Equipo de rendición de cuentas | bar: ABRIL 2 to ABRIL 7
Note on B21: Lizeth Recalde: definir estrategia para receptar estas opiniones via web