## Postulaciones
CRONOGRAMA DE POSTULACIONES DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS AL CONSEJO DIRECTORIO DEL IESS | [5 empty] | 2019 | [19 empty] | 2020 | [30 empty] | 2020 | [28 empty] | 2020 | [30 empty] | 2020 | [29 empty] | 2020 | [30 empty] | 2020 | [29 empty] | 2020 | [30 empty] | 2020 | [30 empty] | 2020 | [29 empty] | 2020 | [30 empty] | 2020 | [29 empty] | 2020 | [30 empty] | 2021 | [30 empty] | 2021 | [28 empty] | 2021 | [30 empty] | 2021 | [29 empty] | 2021 | [30 empty] | 2021 | [29 empty] | 2021 | [30 empty] | 2021 | [30 empty] | 2021 | [29 empty] | 2021 | [30 empty] | 2021
[6 empty] | DICIEMBRE | [19 empty] | ENERO | [30 empty] | FEBRERO | [28 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE | [30 empty] | ENERO | [30 empty] | FEBRERO | [28 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE
ACTIVIDADES | INICIO | FIN | NÚM DE DÍAS | PLAZO | UNIDAD RESPONSABLE -NORMATIVA | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Públicación del Reglamento para las Elecciones de los Vocales Principales y Suplentes del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 1 | Plazo | SG
Presentación del Plan Operativo, Calendario Electoral, Presupuesto. | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 45 | Plazo | CNTPE
Aprobación del Plan Operativo, Calendario Electoral, Presupuesto. | 2023-02-18 | 2023-03-05 | 15 | Plazo | Pleno del Consejo Nacional Electoral
Elaboración del texto de la Convocatoria al proceso Eleccionario para elegir los representantes al Consejo Directivo del IESS para conocimiento del Pleno del CNE | 2023-02-27 | 2023-03-04 | 5 | Plazo | SG-DNAJ | [205 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Aprobación y plublicación de la Convocatoria a Elecciones para elegir a los representantes de asegurados y empleadores al Consejo Directivo del IESS | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 1 | Plazo | Disposición transitoria cuarta - LOIESS
NÓMINA DE DELEGADOS AL COLEGIO ELECTORAL
Requerimiento de nómina de delegados al Colegio Electoral | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 5 | Plazo | CNTPE
Entrega de nómina de delegados al Colegio Electoral | 2023-03-06 | 2023-05-04 | 60 | Plazo | IESS
Publicación de nómina de delegados al colegio electoral | 2023-05-05 | 2023-05-08 | 4 | Plazo | CNTPE
Presentación de solicitud de rectificación de la nómina de los delegados al Colegio Electoral | 2023-05-09 | 2023-05-18 | 10 | Plazo | Ciudadania
Solicitud de verificación y validación de solicitudes de rectificación al IESS | 2023-05-23 | 2023-05-27 | 5 | Plazo | CNTPE
Envió de nómina definitiva de delegados al Colegio Electoral por parte del IESS | 2023-05-30 | 2023-06-29 | 30 | Plazo | CNTPE
Cierre del registro electoral | 2023-06-30 | 2023-07-06 | 7 | Plazo | DNRE
CONVOCATORIA A LOS COLEGIOS ELECTORALES
Integración e instalación de la Comisión Verificadora | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 4 | Plazo | Normativa Interna
Elaboración del texto de la Convocatoria al colegio electoral para elegir los representantes al Consejo Directivo del IESS para conocimiento del Pleno del CNE | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 3 | Plazo | SG-DNAJ
Aprobación y plublicación de la Convocatoria a los colegios electorales para elegir a los representantes de los asegurados y empleadores al Consejo Directivo del IESS | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 1 | Plazo | Pleno del Consejo Nacional Electoral
INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS
Periodo de presentación de postulaciones al Consejo Directivo del IEES | 2023-07-07 | 2023-08-05 | 30 | Plazo | SG y DPES
Envió de documentos a CNE Matriz desde las Delegaciones Provinciales. | 2023-07-08 | 2023-08-06 | 30 | Plazo | Art. 7 Reglamento para la Calificación e Idoneidad de los Candidatos a Vocales Principales y Suplentes del Consejo Directivo del IESS
Revisión de documentos fìsicos y digitales, y armado de expedientes por parte de la Comisión Verificadora. | 2023-08-07 | 2023-08-21 | 15 | Plazo | Comisión Verificadora
Difusión de formularios de postulación | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2 | Plazo | Comunicación
Recepción de objeciones de la ciudadanía en contra de las postulaciones presentadas. | 2023-08-24 | 2023-08-26 | 3 | Plazo | SG y DPES
Notificación de las objeciones a los postulantes | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2 | Plazo | Comisión Verificadora
Presentación de documentación para que los postulantes ejerzan su derecho de contradicción | 2023-08-31 | 2023-09-02 | 3 | Plazo | SG
Verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de la información constante en el expediente, elaboración de informe para conocimiento del Pleno del Consejo Nacional Electoral | 2023-09-03 | 2023-10-03 | 30 | Plazo | Art. 18 Reglamento para la Calificación e Idoneidad de los Candidatos a Vocales Principales y Suplentes del Consejo Directivo del IESS
Conocimiento y resolución de Pleno del Consejo Nacional Electoral sobre el informe de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los postulantes al Consejo Directivo del IESS | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 3 | Plazo | Pleno del Consejo Nacional Electoral
Notificación de la resolución sobre cumplimiento de requisitos | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2 | Plazo | SG
Interposición del Recurso Subjetivo Contencioso Electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 3 | Plazo | Art. 269 CD -R
Sustanciación del Recurso Subjetivo Contencioso Electoral | 2023-10-12 | 2023-11-10 | 30 | Plazo | Art. 268, 269 y 248 CD R
Ejecutoria de la sentencia al Recurso Subjetivo Contencioso Electoral | 2023-11-11 | 2023-11-13 | 3 | Plazo
COLEGIO ELECTORAL CONSEJO DIRECTIVO IEES
Elaboración e impresión de documentos, papeletas y material electoral. | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 3 | Plazo | CNTPE
Publicación de Padrones Electorales | 2023-11-17 | 2023-11-19 | 3 | Plazo | CNTPE
Colegio Electoral y proclamación de resultados para elegir a los vocales principales y suplentes de los asegurados al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | Plazo | Presidencia del Consejo Nacional Electoral
Colegio Electoral y proclamación de resultados para elegir a los vocales principales y suplentes de empleadores al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 1 | Plazo | Presidencia del Consejo Nacional Electoral